### 1. Préparation et autorisations

- Obtenir l’autorisation de l’évêque diocésain (indispensable, sinon c’est une chapelle privée non consacrée).

- Bénédiction du terrain et pose de la première pierre par un prêtre.

- Financement : don d’un seigneur, quête paroissiale, indulgence associée.

### 2. L’équipe de chantier

- Maître d’œuvre  : souvent un moine architecte ou un laïc expérimenté.

- Maçons  et tailleurs de pierre.

- Charpentiers pour la toiture.

- Manœuvres et carriers.

- Forgeron (clous, pentures, grilles).

- peintre si  fresques

### 3. Matériaux principaux

Murs	Pierre locale (calcaire, grès, granite) ou moellons + pierre de taille pour les angles, chaînages, encadrements

Voûtes	Pierre de taille (taille plus fine)

Charpente	Chêne (fermes, chevrons, planches)

Couverture	Tuiles ou ardoises

Sol	Dalles de pierre ou tomettes

### 4. Étapes de construction

- Implantation et fondations (1-2 mois)

  - Tracer le plan au sol avec cordes et piquets (souvent orienté est-ouest, chœur à l’est).

  - Creuser les tranchées de fondations (80 cm à 1,50 m de profondeur selon le sol).

  - Fondations en gros moellons liés au mortier de chaux.

- Élévation des murs (6-18 mois selon la taille)

  - Monter les murs en pierre apparente ou enduits à la chaux.

  - Échafaudages en bois avec trous de boulin Ouvrir les baies

  - Poser les contreforts (très importants pour tenir les voûtes).

- Voûtement ou charpente (3-8 mois)

  - Variante A – Voûte en berceau ou d’arêtes : besoin de cintres en bois temporaires.

  - Variante B – Charpente apparente : fermes + pannes + chevrons.

- Toiture

  - Poser liteaux et tuiles/ardoises.

  - Clocher-mur ou petite flèche en bois.

- Menuiseries et ferronnerie

  - Porte en chêne claveté avec pentures et serrure en fer forgé.

  - Fenêtres souvent avec remplage simple (oculus ou baie géminée).

- Aménagement intérieur

  - Autel en pierre scellé

  - Piscine et crédence dans le mur du chœur.

  - Fresques ou enduit blanc

  - Sol en dalles ou terre battue avec dalles funéraires.

PLAN

Ouest Est

──────────────────────────────────

│ Porte │

│───────────────────────────────│

│ Nef (10-12 m) │

│ │

│───────────────────────────────┤

│ Chœur (3-4 m) │ ← Autel │

Abside semi-circulaire│

──────────────────────────────────

Clocher-mur ou petite tour au-dessus du chœur ou à l’ouest